## Sheet1
项目进度及成本计划
项目名称 |  | 山东省企业就业失业系统 |  |  | 承担公司 |  |  |  |  | XX公司 | [7 empty] | 项目负责人 | [5 empty] | 管熙玉 | [6 empty] | 项目编号 |  |  |  |  | XXSDQY2020001 | [8 empty] | 版本号 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 发布日期 | [5 empty] | 2020-03-24 | [10 empty] | 文档编号 |  |  |  |  | XXSDQY-PP-20200003
项目阶段 | 编号 | 任务名称 | 里程碑 | 工期（工作日） | 2020-3 | [17 empty] | 2020-4 | [21 empty] | 2020-5 | [19 empty] | 2020-6 | [15 empty] | 主负责人 | 其他参与人员 | 小计（人天）
[5 empty] | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22
项目立项 | 1 | 编制项目开发任务书 |  | 3 | [76 empty] | 管熙玉 | 小王，小赵，小钱，小红 | 15 | bar: 2020-3 6 to 2020-3 10
| 2 | 需求开发任务书发布 | √ | bar: 2020-3 10
需求分析 | 3 | 需求调研及项目范围计划 |  | 3 | [76 empty] | 管熙玉 | 小孙，小李 | 9 | bar: 2020-3 11 to 2020-3 13
| 4 | 需求分析与需求建模 |  | 2 | [76 empty] | 小王 | 小周，小吴 | 6 | bar: 2020-3 13 to 2020-3 16
| 5 | 软件质量保证计划 |  | 2 | [76 empty] | 管熙玉 | 小红，小李 | 6 | bar: 2020-3 17 to 2020-3 18
| 6 | 软件配置管理计划 |  | 2 | [76 empty] | 小赵 | 小钱，小孙 | 6 | bar: 2020-3 18 to 2020-3 19
| 7 | 软件成本和进度计划 |  | 2 | [76 empty] | 小周 | 小吴，小红 | 6 | bar: 2020-3 20 to 2020-3 23
| 8 | 需求文档发布 | √ | bar: 2020-3 24
| 9 | 项目计划发布 | √ | bar: 2020-3 24
设计确定 | 10 | 软件开发标准确定 |  | 2 | [76 empty] | 管熙玉 | 小郑，小王，小赵 | 8 | bar: 2020-3 25 to 2020-3 26
| 11 | 软件结构设计 |  | 5 | [76 empty] | 小钱 | 小红，小孙，小李，小周 | 25 | bar: 2020-3 27 to 2020-4 2
| 12 | 界面原型设计 |  | 5 | [76 empty] | 小王 | 管熙玉，小赵，小郑，小吴 | 25 | bar: 2020-3 31 to 2020-4 6
| 13 | 数据库设计 |  | 4 | [76 empty] | 小红 | 小孙，小李，小周，小钱 | 20 | bar: 2020-4 3 to 2020-4 8
| 14 | 数据通信传输协议 |  | 2 | [76 empty] | 小吴 | 管熙玉，小赵 | 6 | bar: 2020-4 8 to 2020-4 9
| 15 | 数据格式设计 |  | 2 | [76 empty] | 小孙 | 小郑，小李 | 6 | bar: 2020-4 9 to 2020-4 10
| 16 | 设计文档撰写 |  | 2 | [76 empty] | 小红 | 小周，小郑 | 6 | bar: 2020-4 10 to 2020-4 13
| 17 | 设计文档发布 | √ | bar: 2020-4 13
编码实现 | 18 | 制定编码规范 |  | 1 | [76 empty] | 管熙玉 | 小孙，小李 | 3 | bar: 2020-4 14
| 19 | 客户端编码 |  | 35 | [76 empty] | 小郑 | 小王，小赵，小钱，管熙玉 | 175 | bar: 2020-4 15 to 2020-6 3
| 20 | 服务器端数据库编码 |  | 12 | [76 empty] | 小吴 | 小红，小孙，小李，小周 | 60 | bar: 2020-4 15 to 2020-4 30
| 21 | 服务器端业务逻辑编码 |  | 23 | [76 empty] | 小周 | 小吴，小红，小钱，小李 | 115 | bar: 2020-5 4 to 2020-6 3
| 22 | 系统集成 |  | 5 | [76 empty] | 小钱 | 小红，小孙，小李，小周，小王，小赵 | 35 | bar: 2020-6 8 to 2020-6 12
测试 | 23 | 需求文档测试 |  | 1 | [76 empty] | 管熙玉 | 小李 | 2 | bar: 2020-3 23
| 24 | 设计文档测试 |  | 1 | [76 empty] | 小王 | 小吴 | 2 | bar: 2020-4 13
| 25 | 客户端单元测试 |  | 3 | [76 empty] | 小孙 | 小王，小赵，小钱 | 12 | bar: 2020-6 2 to 2020-6 4
| 26 | 客户端集成测试 |  | 2 | [76 empty] | 小赵 | 小周，小郑 | 6 | bar: 2020-6 4 to 2020-6 5
| 27 | 服务端单元测试 |  | 3 | [76 empty] | 小李 | 管熙玉，小吴，小孙 | 12 | bar: 2020-6 4 to 2020-6 8
| 28 | 系统测试 |  | 3 | [76 empty] | 小红 | 小郑，小王，小赵，小钱 | 15 | bar: 2020-6 11 to 2020-6 15
| 29 | 测试文档撰写 |  | 2 | [76 empty] | 小钱 | 小孙，小周，小李 | 8 | bar: 2020-6 15 to 2020-6 16
| 30 | 测试文档发布 | √ | bar: 2020-6 16
软件发布 | 31 | 系统验收、提交 |  | 2 | [76 empty] | 管熙玉 | 小王，小赵，小钱 | 8 | bar: 2020-6 19 to 2020-6 22
| 32 | 用户手册撰写 |  | 2 | [76 empty] | 小李 | 小红，小郑，小吴 | 8 | bar: 2020-6 17 to 2020-6 18
| 33 | 用户手册发布 | √ | bar: 2020-6 22
合计 |  |  |  | 131 | [78 empty] | 605
备注
项目成员 |  | 标记颜色
管熙玉
小王
小红
小赵
小周
小钱
小吴
小孙
小郑
小李
成本预算：成本系数为3万元人/月，一个人月22人天，则项目报价=3*605/22=825000元